## Sheet1
Направление | Задача | Исполнитель | Старт (неделя) | Дл-ть (недель) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Аналитика и проектирование | Изучение бизнес-задачи | Аналитик | 1 | 1 | bar: 1
Аналитика и проектирование | Выбор технологического стека | Аналитик | 1 | 1 | bar: 1
Аналитика и проектирование | Проектирование логики (BPMN-схема) | Аналитик | 1 | 1 | bar: 1
Разработка MVP | Настройка окружения (BotFather, GAS, Webhook) | Разработчики | 1 | 1 | bar: 2
Разработка MVP | Промпт-инжиниринг (системный промпт Gemini) | Разработчики | 1 | 2 | bar: 2 to 3
Разработка MVP | Реализация маршрутизации запросов | Разработчики | 1 | 1 | bar: 3
Разработка MVP | Разработка системы диалога | Разработчики | 1 | 2 | bar: 3
Тестирование и отладка | Функциональное тестирование API-связки | Тестировщик | 2 | 1
Тестирование и отладка | UX/UI отладка (Markdown, индикация «печатает…») | Тестировщик | 2 | 1
Тестирование и отладка | Стресс-тестирование логики ИИ | Тестировщик | 2 | 1 | bar: 5
Подготовка к защите | Сборка артефактов (скриншоты, скринкаст) | Команда | 2 | 1 | bar: 5
Подготовка к защите | Подготовка презентации | Команда | 2 | 1 | bar: 6
Финал | Сборка отзывов, анализ наиболее встречающихся проблем | Аналитик | … | … | bar: 7